## Sheet1
| 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
| 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주
주제 탐색 | bar: 9월 2주
주제 선정 | bar: 9월 3주
구현할 기능 구상 | bar: 9월 4주
구현할 기능 선정 | bar: 9월 5주
필요한 재료 조사/선정 | bar: 10월 2주 to 10월 3주
모듈 별 테스트 코드 작성 | bar: 10월 2주 to 10월 4주
회로 구상 | bar: 10월 5주 to 11월 1주
받은 재료 테스트 | bar: 11월 2주 to 11월 3주
실제 회로 테스트 | bar: 11월 4주 to 11월 5주
제작 | bar: 12월 1주 to 12월 2주
최종 발표 | bar: 12월 3주